## GANTT_BIBLE_CHANTEE
PHASE | TÂCHE | DÉBUT | FIN | DURÉE (jours) | RESPONSABLE | STATUT
Préparation | Création association & statuts | 05.12.2025 | 19.12.2025 | 14 | Stéphane | À faire
Préparation | Création page GoFundMe | 12.12.2025 | 26.12.2025 | 14 | Stéphane | À faire
Crowdfunding | Campagne GoFundMe active (45 jours) | 19.12.2025 | 02.02.2026 | 45 | Stéphane | À venir
Développement App | Design & architecture | 25.12.2025 | 24.01.2026 | 30 | Développeur | À venir
Développement App | Développement mobile | 24.01.2026 | 24.04.2026 | 90 | Développeur | À venir
Développement App | Tests & corrections | 04.04.2026 | 24.04.2026 | 20 | Développeur | À venir
Légal | Création Sàrl | 15.03.2026 | 30.03.2026 | 15 | Fiduciaire | À venir
Lancement | Publication App Stores | 14.04.2026 | 21.04.2026 | 7 | Équipe | À venir
Diffusion | Campagnes médias & églises | 19.12.2025 | 18.05.2026 | 150 | Équipe | En continu