## GANTT_DETAILLÉ
SEMAINE | PHASE | TÂCHE | DÉBUT | FIN | RESPONSABLE | STATUT
1 | Préparation | Création association | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Stéphane | À faire
2 | Préparation | Statuts + compte bancaire | 12.12.2025 | 26.12.2025 | Stéphane | À faire
3 | Crowdfunding | Préparation page + vidéo | 19.12.2025 | 26.12.2025 | Stéphane | À faire
4 | Crowdfunding | Lancement campagne | 26.12.2025 | 02.01.2026 | Stéphane | À venir
5 | Crowdfunding | Campagne active | 02.01.2026 | 09.01.2026 | Stéphane | En cours
6 | Crowdfunding | Clôture + réception fonds | 09.01.2026 | 16.01.2026 | Stéphane | À venir
7 | Dév App | Architecture app | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Développeur | À venir
8 | Dév App | Dév fonctionnalités | 23.01.2026 | 06.02.2026 | Développeur | À venir
10 | Dév App | Tests & corrections | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Développeur | À venir
12 | Légal | Création Sàrl | 20.02.2026 | 06.03.2026 | Fiduciaire | À venir
14 | Lancement | Publication App Stores | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Équipe | À venir
15 | Diffusion | Communication mondiale | 13.03.2026 | 12.04.2026 | Équipe | À venir